## Slide 1: Типові помилки
Курс Лекцій з дисципліни
«Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність»
Для аспірантів КНУБА
Проф. Петраковська О.С.

## Slide 2: Типові помилки при подачі
Невідповідність тематики умовам конкурсу
Нечітке або занадто загальне формулювання цілей проєкту Відсутність логіки в структурі проєкту Недостатньо обґрунтований бюджет
Відсутність інноваційності або наукової новизни
Слабка команда або нечіткі ролі
Нереалістичні строки реалізації
Відсутність впливу або масштабованості результатів
Відсутність стратегій поширення результатів (dissemination)
Подача заявки в останній день — без перевірки

## Slide 3: Нечітке або занадто загальне формулювання цілей проєкту
Заявка містить розмиті, неконкретні або надто амбітні цілі без механізмів досягнення. Приклад:
«Покращити екологічну ситуацію в регіоні» «Розробити та впровадити GIS-модель оцінки якості ґрунтів для агроекологічного моніторингу

## Slide 4: Відсутність логіки в структурі проєкту
Відсутній логічний зв’язок між цілями, завданнями, етапами та результатами.
Проєкт передбачає навчання персоналу
  не враховано закупівлю обладнання, без якого ці навички не можна буде застосувати
  Проведення тренінгів
  тощо.

## Slide 5: Недостатньо обґрунтований бюджет
Запитано кошти без пояснення,
Завищені суми,
  Відсутній розрахунок (кошторис). Заявка включає 20 000 євро на «комунікаційні витрати», не розшифровуючи, що саме туди входить.
Вказати: «Комунікаційні витрати:
5 онлайн-заходів (Zoom Pro, реклама в соцмережах, дизайн банерів, розсилка) – 4000 євро».

## Slide 6: Відсутність інноваційності або наукової новизни
4
🔸 Помилка: Проєкт виглядає як повторення попередніх робіт без уточнення, що буде зроблено по-новому.
Дослідження впливу важких металів у ґрунтах — без вказання методологічних відмінностей чи нових підходів.

## Slide 7: Недосконала команда або нечіткі ролі
Відсутній CV або ролі розмиті.
Учасники не мають релевантного досвіду,
У команді є лише один дослідник без адміністративної або фінансової підтримки.
Представити збалансовану команду: науковий керівник, дослідник, фінансовий менеджер, комунікаційник.

## Slide 8: Нереалістичні строки реалізації
План занадто стиснутий або розтягнутий — викликає сумнів у реальності виконання.
«Провести аналітичну обробку 1000 анкет протягом ??????».

## Slide 9: Відсутність впливу або масштабованості результатів
Не зазначено, кому й як проєкт буде корисний у майбутньому. «Результати будуть представлені на конференції» — це добре, але замало.
«Результати будуть адаптовані як рекомендації для місцевих органів влади та інтегровані в навчальні програми ЗВО».

## Slide 10: Відсутність стратегій поширення результатів (dissemination)
Проєкт не передбачає, як результати будуть популяризовані або використані.
Важливо показати:
сайти,
публікації,
вебінари,
презентації,
інтеграція в політику/освіту/бізнес

## Slide 11: Подача заявки в останній день — без перевірки
Через поспіх часто трапляються технічні помилки, пропущені документи або не завантажені файли.
Треба
мати контрольний чек-лист,
попросити когось прочитати заявку з боку,
подати хоча б за 2–3 дні до дедлайну.